附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年福州市全民健身工程补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年福州市全民健身工程补助经费（榕财教指〔2023〕49号）

**（二）主要成效**

为推动仓山区全民健身工程顺利实施，保证群众放心安全使用身边的全民健身设施，进一步满足广大群众健身多元化的需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用及时率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健身路径更新更换(套)，目标值32，完成值32，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)场地设施竣工验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)增加全民健身场地设施数量(个)，目标值32，完成值32，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。