附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（文体活动专项经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

文体活动专项经费

**（二）主要成效**

实施文化惠民工程，丰富群众文化体育生活，努力为全区群众提供公益的、基本的、均等的、便利的文化服务，旨为广大群众充分享受文化体育发展的成果

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.62分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值36.17，分值10，得分3.81。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)组织举办主题文艺活动数(场次)，目标值30，完成值124，分值30，得分30。

**2、质量指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值36.17，分值10，得分3.81。

**3、时效指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)受益群众数(万人)，目标值2.4，完成值5.3，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，部分费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。