附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（行政执法平台设备配备业务经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

行政执法平台设备配备业务经费

**（二）主要成效**

开展文化市场安全检查，联合其他单位开展各项专项安全检查与执法。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)购买执法终端设备(台)，目标值3，完成值0，分值10，得分0。

2)开展执法检查(次)，目标值30，完成值32，分值20，得分20。

**2、质量指标**

**3、时效指标**

1)完成任务率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)维护文化环境安全(分)，目标值8，完成值8，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底经费下达，开展设备采购工作，未在采购平台上完成采购流程，经费未结转至24年，无法开展下一步工作

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。