附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2018年福州市重点境内外展会补助资金区级配套资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

推进区商务系统鼓励外贸企业参加重点展洽会

**（二）主要成效**

121家次企业参加展洽会

二、绩效分析

本项目绩效自评得分10分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成1个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补助企业数(个)，目标值2，完成值0，分值20，得分0。

**2、质量指标**

1)资金拨付准确率(百分比)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)工作完成率(%)，目标值90，完成值0，分值30，得分0。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象投诉次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 福州博泰电子有限公司放弃补贴，福州农福食品有限公司已注销，资金财政收回。

2. 指标下达较晚，在资金下达时企业已注销或搬走，导致无法兑现企业补助

**（二）改进措施**

1. 经济能快速恢复，能有足够资金统筹分配用于相关政策兑现，提高资金使用效益。

2. 加强与市商务局沟通协调，加快补助文件下达，保证国家惠企、惠民政策落到实处