附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2021省级夜间经济项目资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

支持各地大力发展夜间经济，立足本地特色，积极建设打造一批布局合理、管理规范、特色鲜明、功能完善的夜间经济示范区，创建一批发挥示范引领作用的夜间经济示范店

**（二）主要成效**

仓山万达获评省级夜间经济示范区，20家商户获评省级夜间经济示范店

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值57.89，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)省级夜间经济示范区数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)奖励 （补助、补贴）对象与依据文件吻合度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)省级夜间经济示范店数量(个)，目标值13，完成值20，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)企业满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因区级财力不足，导致资金无法及时下达，部分商户注销、撤场，或无法提供有效账户。

**（二）改进措施**

1. 建议财政做好资金统筹分配用于相关政策兑现，提高资金使用效益。