附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2022年第二批“菜篮子”工程建设专项资金（蔬菜基地管理费、管理员工资等））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

用于蔬菜基地管理、支付管理员工及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作

**（二）主要成效**

用于蔬菜基地管理、支付管理员工及奖金、购买蔬菜农残检测设备及试剂、菜农培训等，推动“菜篮子”工程建设工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)聘请蔬菜安全生产管理员数量(人)，目标值6，完成值6，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

**3、时效指标**

1)资金下达及时性 (%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)蔬菜基地管理覆盖面积(亩)，目标值897，完成值916，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益对象满意度(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 由于我区财力紧张，导致无法及时兑现相关企业补助，预算执行率低。

2. 我区财力紧张，资金未及时发放，无法提前做好协调工作，无法及时兑现企业补助

**（二）改进措施**

1. 建议财政能够做好资金的统筹分配，及时兑现相关政策，提高预算执行率。

2. 加强与财政沟通协调，提高预算资金执行力度，保证国家惠企、惠民政策落到实处