附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年妇幼健康）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

榕财社（指）【2022】165号 关于提前下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金的通知

**（二）主要成效**

提升基本公共卫生服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.12分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值60，完成值18.74，分值10，得分3.12。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)服务辖区数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)任务年度(2023年度)，目标值2023年度，完成值2023年度，分值20，得分20。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)保障辖区妇女儿童健康。(保障辖区妇女儿童健康。)，目标值保障辖区妇女儿童健康。，完成值保障辖区妇女儿童健康。，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2023年支付材料送审，存在付款不及时的问题。影响了预算执行率。

**（二）改进措施**

1. 要求业务口及时做好报销材料，财务及时送审，也请财政及时付款。完成基本公共卫生费用结算工作。