附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（登革热防控经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仓登指【2023】1号

**（二）主要成效**

实行24小时疫情值班制度，依托联防联控体系，发现病例后第一时间完成流行病学调查并迅速划定核心区，指导开展成蚊消杀、病例搜索、应急监测、环境整治等疫情处置工作。截止12月31日共流调处置2025例登革热病例。中心通过疫情网和医疗检验机构等渠道，严密监视辖区病例，实时汇总病例发病、感染路径、核心区监测等数据，及时通报反馈相关镇街和主管部门。组建6支18人的外环境监测队伍，对新发疫点进行幼虫和成虫监测。指导13家镇卫生院（社区卫生服务中心）强化对重点区域和场所开展蚊媒密度监测和控制效果评估。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)配套资金到位率(%)，目标值50，完成值100，分值5，得分5。

**2、社会成本指标**

1)登革热抗原抗体试剂需求(份)，目标值1000，完成值1600，分值5，得分5。

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)宣传印刷墙报数量(张)，目标值500，完成值500，分值14，得分14。

**2、质量指标**

1)新发疫点监测覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值13，得分13。

**3、时效指标**

1)业务处理及时性(%)，目标值100，完成值100，分值13，得分13。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)疫情处置率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)接到群众投诉次数(次)，目标值20，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**