附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（婚检业务经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据《福建省婚前保健工作规范（试行）》文件精神，做好婚检工作，降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质，提高妇幼健康服务水平。

**（二）主要成效**

全年完成免费婚前医学检查1570人，做好优生的咨询和指导工作，降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(%)，目标值80，完成值76.8，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)全区免费婚前检查普惠人数(人)，目标值650，完成值1570，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)婚检咨询和指导率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)满意率(%)，目标值95，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 婚姻登记窗口和婚、孕检场所分在两地，群众需要花费时间两头跑，不够便利。

2. 优生项目内容不全面，群众关心的重点项目不足，例如：精液检查、乙肝两对半（定量）检查、男性甲状腺功能检查等项目

**（二）改进措施**

1. 参照其他县区一站式建设，建议完成婚姻登记窗口和婚、孕检场所合并，为群众提供便利。

2. 增加优生检查项目内容，例如：精液检查、乙肝两对半（定量）检查、男性甲状腺功能检查等项目