附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（免费产前筛查项目）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

《福州市卫生健康委员会关于做好2020年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知》（榕卫妇幼[2020]9号）经费补助标准：血样采集20元/人，血清检测140元/人，介入性诊断1250元/人，其中省补80%，不足部分区级承担。2023年筛查任务数150人，介入20人。

**（二）主要成效**

为辖区城乡居民孕妇进行免费产前筛查诊断，普及出生缺陷防治知识，提高孕28周前出生缺陷发现率，减少严重致死致残缺陷出生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.13分，等级为中，设置绩效目标5个，实际完成3个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)成本控制率(%)，目标值90，完成值25.37，分值10，得分2.82。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)完成筛查任务数(人)，目标值100，完成值197，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)完成筛查率(%)，目标值80，完成值32.83，分值30，得分12.31。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)满意率(%)，目标值95，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 符合35岁以下城镇医保的孕妇人数较少，在医院首次就诊已超过21周不适合或不愿意做产筛检查的人群也较多，导致任务完不成。

**（二）改进措施**

1. 进一步扩大宣传，动员社区卫生服务中心和乡镇卫生院帮助宣传和转介符合免费产前筛查的孕妇到医院进行检查。