附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（基本公共卫生服务区级补助1）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

基本公共卫生服务区级补助1，仓财预【2023】1号，经济分类30199其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

为辖区居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.8分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值52.04，分值5，得分2.6。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值52.04，分值5，得分2.6。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

2)健康档案建档率(%)，目标值50，完成值89.34，分值10，得分10。

3)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值52.04，分值5，得分2.6。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)医院人均业务收入(元/人)，目标值2000，完成值4727.59，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)居民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

2)患者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因单位危房停业中，迁过渡点，各项公卫工作交叉进行中，导致无法更好深入的开展公卫工作。

**（二）改进措施**

1. 迁往过渡点后，，各项公卫工作陆续开展中，深入的开展公卫工作为居民提供安全、有效、方便、价廉的服务