附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（艾梅乙母婴阻断等经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

榕财社（指）（2023）122号

**（二）主要成效**

做好母婴阻断工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值50，完成值0，分值5，得分0。

**2、社会成本指标**

1)降低乙肝母婴传播(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)艾梅乙检测人数(人)，目标值5000，完成值6521，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)孕产妇艾梅乙检测率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)一年(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)居民健康水平提高(中长期)，目标值中长期，完成值中长期，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)艾梅乙培训班满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 孕妇在医院初次产前保健做艾梅乙检测后，未返回医院取检测报告，导致部分阳性孕妇无法填报阳性孕妇个案登记卡 。

**（二）改进措施**

1. 初次产前保健的孕妇到医院产检均应建立孕产妇系统管理档案，若发现阳性孕妇可从档案中提取基本信息填报阳性个案登记卡。