附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年基本公共卫生服务项目补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仓卫基层【2023】43号 50299其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

为居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.67分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值60，完成值1.87，分值10，得分0.31。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

**2、质量指标**

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值90，完成值1.87，分值5，得分0.1。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值1.87，分值5，得分0.09。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)药品占业务收入百分比(%)，目标值80，完成值67.13，分值30，得分25.17。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)居民满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因单位危房停业中，迁过渡点，各项公卫工作交叉进行中，导致无法更好深入的开展公卫工作。

**（二）改进措施**

1. 迁往过渡点后，，各项公卫工作陆续开展中，深入的开展公卫工作为居民提供安全、有效、方便、价廉的服务。