附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（公共场所配置AED及群众性应急救护公益培训）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

公共场所配置AED及群众性应急救护公益培训

**（二）主要成效**

已完成2023年度公共场所配置AED购置39台及培训任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.4分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值33.95，分值10，得分3.4。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补助街镇数(个)，目标值13，完成值13，分值20，得分20。

2)公共场所配置ＡＥＤ数量(台)，目标值39，完成值39，分值10，得分10。

3)应急救护培训人数(人)，目标值500，完成值500，分值10，得分10。

**2、质量指标**

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)提供各镇街便民服务中心配套设备数(个)，目标值13，完成值13，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意率(%)，目标值70，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2023年公共场所配置AED经费支出率过低，未按照绩效目标完成

**（二）改进措施**

1. 2023年公共场所配置AED经费支出未付部分按照合同在2024年年底支付