附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（定向培养一批基层医疗卫生人才2）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

榕财社指【2022】165号收回，30399其他对个人和家庭的补助

**（二）主要成效**

加强我区基层医疗卫生人才队伍建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值70，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补贴人员数量(人)，目标值6，完成值8，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)发放覆盖率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)工作完成时限(天)，目标值365，完成值300，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值1，完成值8，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)使用人员满意率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2023年度区级财力紧张，故定向培养一批基层医疗卫生人才经费无法及时发放

**（二）改进措施**

1. 积极跟财政沟通，待2024年发放定向培养一批基层医疗卫生人才经费