附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2022年基本公共卫生服务补助资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2022年基本公共卫生服务补助资金

**（二）主要成效**

确保基本公共卫生服务项目顺利开展，给居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.72分，等级为良，设置绩效目标8个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)配套资金到位率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值12，完成值13，分值10，得分10。

2)健康档案建档率(%)，目标值75，完成值73.03，分值10，得分9.74。

3)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值95，完成值94.81，分值10，得分9.98。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)发现违规资金金额(万元)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)居民满意度(%)，目标值95，完成值97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 基本公共卫生服务经费支出问题，导致资金使用率为0，项目未完成.

**（二）改进措施**

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。