附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（艾梅乙母婴阻断经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据榕财社（指）[2022]91号，下达母婴阻断工作经费及宣传、培训、指导能力建设等经费。

**（二）主要成效**

做好母婴阻断工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值80，完成值25.29，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)住院分娩率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

1)工作完成时限(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)受益人数(人)，目标值6000，完成值6521，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)满意度(%)，目标值90，完成值96，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 现要求感染梅毒的孕产妇所生儿童随访时需留存医院体检资料，但部分随访儿童不去医院体检，且体检的医院可能不配合提供资料。

2. 孕妇在医院初次产前保健做艾梅乙检测后，未返回医院取检测报告，导致部分阳性孕妇无法填报阳性孕妇个案登记卡 。

**（二）改进措施**

1. 指定医院做感染梅毒孕产妇所生儿童的随访体检，医院按要求给随访儿童做梅毒相关检测并提供体检资料给妇幼存档。

2. 初次产前保健的孕妇到医院产检均应建立孕产妇系统管理档案，若发现阳性孕妇可从档案中提取基本信息填报阳性个案登记卡。