附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年中医药发展专项经费3）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年中医药发展专项经费3 （仓卫基层[2023]50号） 商品和服务支出

**（二）主要成效**

2023年中医药发展专项经费3 （仓卫基层[2023]50号） 商品和服务支出,为进一步推进我区中医药事业发展, 巩固“全国基层中医药工作先进单位”的成果,落实基层医疗机构中医馆提升建设工作,逐步提升基层医疗卫生机构中医药工作的优势,以便更好的为辖区居民提供中医药服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.07分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值0.67，分值10，得分0.07。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)培养优秀中医临床人才数量(人)，目标值10，完成值12，分值10，得分10。

2)中医门急诊人次数(人次)，目标值20000，完成值32912，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值99，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)0-36个月儿童中医药健康管理服务率(%)，目标值70，完成值78.94，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)居民满意度(%)，目标值95，完成值97，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2023年中医药发展专项经费3,经费支出问题导致资金使用率较低，项目未完成.

**（二）改进措施**

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。