附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（（直达资金）2023年度基本药物省级补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

闽财社指【2022】91号 2100399 50299 其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，弥补基层医疗卫生机构经常性收支差额。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.82分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值40.11，分值5，得分2.01。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值40.11，分值5，得分2.01。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值10，完成值12，分值9，得分9。

2)健康档案建档率(%)，目标值50，完成值89.34，分值9，得分9。

3)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值50，完成值90，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值40.11，分值1，得分0.4。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值40.11，分值1，得分0.4。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)医院人均业务收入(元/人)，目标值2000，完成值4727.59，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)病患满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因为财政紧缩，开展工作延迟，未及时支付资金。当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 根据财政安排，及时开展相关工作，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。