附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（二类疫苗预防接种补助经费1）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

二类疫苗预防接种补助经费（仓卫财【2023】41号）,功能分类2100301城市社区卫生机构，政府经济分类50502商品和服务支出

**（二）主要成效**

已用于购买防疫科所需医用耗材。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.38分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值30，完成值1.15，分值10，得分0.38。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值98，分值10，得分10。

2)每职工年门诊人次(次)，目标值1000，完成值1655，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)医院人均业务收入(元/人)，目标值100000，完成值241972，分值10，得分10。

2)医院业务收入增长率(%)，目标值10，完成值30.14，分值10，得分10。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

1)疫苗存放环境温度监控情况(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2)患者满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因财政资金紧张，该项资金已申请计划但上级主管部门未批复，故无法支出

**（二）改进措施**

1. 待资金计划批复下达后，立刻安排后续支出计划，保证明年支出完毕