附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（干部档案数字化建设专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽委组能【2017】75号文及福州市委组织部通知要求，各县（市）区委组织部应于2020年底前全面完成省、市、县三级党委组织部门干部档案数字化建设，实现档案管理智能化、数字化，提升服务干部工作水平。该项目于2020年政府采购与实话单位签订合同，项目总额为151.3万元，分三期付完。2023年需支付10.4万第三期尾款、干部档案数字化运维服务费13万元（通过购买服务方式对已完成干部档案数字化基础上，对每年新产生的零星档案进行数字化制作 ，并对新接收档案开展整理装订和数字化录入），共需经费23.4万元。

（二）主要成效

根据中组部及省、市委中组部工作部署，逐步开展我区在职干部人事档案数字化工作，以期提高干部档案管理水平和工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)纸质档案电子化率(%)，目标值90，完成值95，分值20，得分20。

2、质量指标

1)档案整编扫描标准达标率(%)，目标值90，完成值95，分值20，得分20。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)档案检索时间节省率(%)，目标值50，完成值60，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)电子档案查阅件数(件)，目标值500，完成值700，分值15，得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施