附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（关于支持主导产业科技创新和人才队伍建设的七条措施）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于支持主导产业科技创新和人才队伍建设的七条措施

（二）主要成效

依照文件精神，我区将依据市级获批项目进行补助，因市级项目暂未公示获批结果，我区暂无法兑现补助资金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分50.26分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助企业数(家)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)发放补贴标准执行情况与文件符合度(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)奖补资金下达期限(天)，目标值60，完成值0，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)人才创造科研成果数量(项)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益企业满意度(%)，目标值95，完成值50，分值10，得分5.26。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 项目时间较长，当年度未完成，导致占用当年度预算金额，造成浪费。

2. 目前我区财力较为紧张，暂无资金可下达，无法兑现企业补助，导致预算执行力低，暂无法完成绩效目标。

（二）改进措施

1. 对项目保持持续跟踪，了解项目进展情况，根据项目的完成情况确定补助款是否发放，如需发放，将根据文件要求及时、准确实现兑付。

2. 建议统筹安排资金，根据项目时间按照时间顺序合理安排下达相关补助资金，尽快拨付相关补助资金。