附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（2022年第二批技术创新重点攻关及产业化项目（软件业）补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财企指〔2023〕29号；50799 其他对企业补助

（二）主要成效

因财政资金紧张，无法一次性完全兑现所有补助资金，目前已按照文件下拨100万元补助资金，剩余100万元将根据财力情况尽快兑付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.26分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值50，分值10，得分5.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值3，完成值2，分值15，得分10。

2、质量指标

1)奖补标准执行准确率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)我区列入福建省2022年第二批技术创新重点攻关及产业化项目(软业)数(家)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)补助对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因财政资金紧张，无法一次性完全兑现所有补助资金，目前已按照文件下拨100万元补助资金，剩余100万元将根据财力情况尽快兑付。

（二）改进措施

1. 建议统筹安排资金，根据项目时间按照时间顺序合理安排下达相关补助资金，尽快拨付相关补助资金。