附件4

2023年度区级预算项目绩效自评报告

（第四批专精特新“小巨人”企业认定市级奖励资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财企指〔2023〕41号 ；部门经济分类：50799 其他对企业补助

（二）主要成效

目前我区财力较为紧张，导致暂无资金可下达，无法兑现企业补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分25.26分，等级为低，设置绩效目标7个，实际完成0个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值0，分值15，得分0。

2、质量指标

1)奖补标准执行准确率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值95，完成值0，分值15，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)规模以上工业企业R&D经费支出占比(%)，目标值3，完成值2，分值30，得分20。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)补助对象满意度(%)，目标值95，完成值50，分值10，得分5.26。

1)受益企业设立研发机构数量(个)，目标值1，完成值0，分值0，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目前我区财力较为紧张，导致暂无资金可下达，无法兑现企业补助，导致预算执行力低，暂无法完成绩效目标。

2. 目前我区财力较为紧张，导致暂无资金可下达，无法兑现企业补助，导致预算执行力低，暂无法完成绩效目标。

（二）改进措施

1. 建议区财政统筹安排各类资金，根据项目、时间顺序合理安排下达相关资金。

2. 建议区财政统筹安排各类资金，根据项目、时间顺序合理安排下达相关资金。