附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（免费开放补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

公共图书馆、文化馆免费开放补助经费

**（二）主要成效**

用于图书馆、文化馆免费开放所需经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分62.81分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)周累计开馆服务时间(小时)，目标值50，完成值68，分值30，得分30。

**2、质量指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、时效指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值8.92，分值20，得分1.88。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)收藏及保管物品完好率(%)，目标值90，完成值90，分值20，得分20。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)图书馆参观人次增长率(%)，目标值5，完成值0.464，分值10，得分0.93。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)null(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

2)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2022年受疫情影响，图书馆文化馆相关活动未能开展，限制入馆人数，经费使用率较低

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2023年使用，开展丰富多彩的文化活动，保障日常免费开放，提升群众到馆体验