附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2022年省运会群众组比赛经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2022年省运会群众组比赛经费，榕财教(指〔2022〕51号)。

**（二）主要成效**

根据福建省体育局第十七届运动会的赛事规程要求，我局组织22人于12月6-9日参加福建省第十七届运动会群众组网球比赛，获得2个一等奖，5个二等奖，1个三等奖的优异成绩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分89.69分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成3个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)参加赛事活动人数(个)，目标值24，完成值22，分值20，得分18.33。

**2、质量指标**

1)赛事和活动任务完成率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

2)配套资金到位率(%)，目标值100，完成值63.6，分值10，得分6.36。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)参与体育健身的积极性(分)，目标值9，完成值9，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2022年年底因财政库款紧张，提前关账，部分费用未能及时支付

**（二）改进措施**

1. 跟踪资金拨付进度，提交报销材料，及时拨付资金，已于2023年1月完成支付