附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（博物馆免费开放补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

闽财教指(2021)131号：关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知。

**（二）主要成效**

仓山区博物馆依托省级文物保护单位蔡忠惠公祠开展各项文化遗产展示、宣传活动，积极开展文化活动以及加强与周边社区、学校、单位开展各类的主题教育和志愿者活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.84分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成2个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)周累计开馆服务时间(小时)，目标值50，完成值48，分值30，得分28.8。

**2、质量指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、时效指标**

1)目标完成率(%)，目标值100，完成值65.23，分值10，得分6.52。

**4、成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值65.23，分值10，得分6.52。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)参与活动人数(人)，目标值2800，完成值4600，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 根据（闽财教指(2021)131号）《关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》的文件精神，通知中同意拨付仓山区博物馆免费开放补助资金15万元，截止2022年底，因受疫情影响， 原计划活动无法正常开展，且后期需要支付的款项区财政未能及时支付，因此全年只使用免费开放补助资金9.78万元。

**（二）改进措施**

1. 1.加快资金拨付进度，项目完成后及时拨付资金。2.实时根据当前情况调整活动开展计划。