附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（“闽江之心”活动经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

“闽江之心”活动经费

**（二）主要成效**

2022年共开展125场闽江之心系列活动，为“闽江之心”南岸文化氛围再添新彩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.96分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成3个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)各类活动场次(场次)，目标值71，完成值125，分值40，得分40。

**2、质量指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、时效指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值37.62，分值10，得分3.96。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)保障重大活动次数(次)，目标值71，完成值125，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2022年受疫情影响，活动开展受限，未能按计划开展活动，资金使用率未达标

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2023年使用，继续开展闽江之心系列活动，为“闽江之心”南岸文化氛围再添新彩