附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（用于体育事业的彩票公益金支出）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

用于体育事业的彩票公益金支出（闽财教指〔2022〕64号）

**（二）主要成效**

用于组织队伍参加比赛。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标9个，实际完成0个，具体情况如下：

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补助东京奥运会前8名成绩输送单位(个)，目标值2，完成值0，分值20，得分0。

**2、质量指标**

1)补助下达执行率(%)，目标值100，完成值0，分值20，得分0。

**3、时效指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、成本指标**

1)补助各地发展体育事业达标率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

**(二) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)补助资金下达率(%)，目标值100，完成值0，分值30，得分0。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**4、可持续影响指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因2022年疫情原因，按计划2022年开展各项体育后备人才选拔。后因疫情无法开展此项赛事

2. 绩效评价个性指标体系不完善。年初上报绩效目标时，绩效评价个性指标不够完善，个性指标未能全面体现项目效果。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2023年使用，作为基层体校来说能够用此项经费挖掘更多的体育后备人才。

2. 应逐步完善项目绩效个性指标体系。今后在期初制定预算目标时，应充分理解项目的中长期规划及近期目标，结合项目的特点，全面设定能充分体现项目效果的个性指标。