附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（非物质文化遗产专项经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

非物质文化遗产专项经费

**（二）主要成效**

致力于做好非物质文化遗产的抢救、挖掘、保护和传承工作，健全和完善我区非物质文化遗产名录体系，并积极开展非遗保护传承宣传工作，加大宣传力度，推广普及非遗文化，全区非物质文化遗产保护和传承工作呈现良好发展态势

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.15分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成4个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值39.4，分值10，得分4.15。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)组织举办主题文艺活动数(场)，目标值10，完成值74，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

1)0(%)，目标值100，完成值0，分值0，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)受益群众数(万人)，目标值0.24，完成值18.2，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，部分费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 合理安排2024年资金，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。