附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年免费开放补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

福建省财政厅 福建省文化和旅游厅关于提前下达2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知（闽财教指﹝2022﹞120号）

**（二）主要成效**

用于图书馆、文化馆免费开放所需经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.81分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值18.15，分值10，得分1.81。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)开展活动场次(场)，目标值160，完成值282，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)各项工作运转率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)工作完成时限(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**2、社会效益指标**

1)工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，部分费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。