附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年省级融合发展专项资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

福州市财政局 福州市文化和旅游局关于下达2023年度省级文旅融合发展专项资金的通知（榕财教指〔2023〕84号）

**（二）主要成效**

已开展烟台山街头文化艺术节

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)举办活动数(场次)，目标值1，完成值280，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)小班制培训学员满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)目标完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)街头文化活动场次(场)，目标值240，完成值280，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)观众满意率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，街头文化艺术节反响良好，24年将继续开展，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金