附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年重大文体活动经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

关于申请调整重大文体活动经费指标的函(仓委宣〔2023〕18号）

**（二）主要成效**

于2023年7月26日开展“有福之州·福见七夕”第二届福州情歌赛仓山赛区赛事并于9月28日举办优秀选手汇报演出暨颁奖典礼。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.02分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值57.2，分值10，得分6.02。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)开展活动次数(场次)，目标值1，完成值2，分值20，得分20。

**2、质量指标**

**3、时效指标**

1)活动完成率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)活动覆盖率(%)，目标值3，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，剩余3万费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至24年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付剩余款项。