附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年福州市非遗保护专项资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

福州市财政局 福州市文化和旅游局关于下达非物质文化遗产保护资金的通知（榕财教指〔2023〕103号）

**（二）主要成效**

非遗鸣鹤拳展演活动3场、鸣鹤拳交流活动2场、鸣鹤拳进校推广3所

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

**2、社会成本指标**

1)项目专项资金使用率(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)活动参与人数(人次)，目标值500，完成值1200，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)非遗传承展演活动传播覆盖人群增长率(%)，目标值50，完成值50，分值20，得分20。

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)开展公益传播活动等宣传形式(种)，目标值1，完成值3，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 资金年底下达，支付流程尚未完成，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。