2023年度福州市仓山区文化体育和旅游局

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

委托单位：福州市仓山区财政局

评价部门：福州市仓山区文化体育和旅游局

评价机构：福建金财恒效咨询有限公司

报告日期：2024年12月30日

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，进一步提高财政资金使用效益，按照《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发﹝2019﹞9号）、《福州市仓山区财政局关于编制2023年区级部门预算的通知》（仓财预〔2022〕22号）有关要求，仓山区财政局委托第三方机构开展2023年度仓山区文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平。现将2023年度仓山区文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

- 部门基本情况

- 部门主要职能

仓山区文化体育和旅游局是仓山区人民政府工作部门，内设3个科室，分别是文化旅游广播电视科（文物保护管理科）、体育科和市场管理科（行政审批科），下辖7个下属单位。

区文化体育和旅游局承担以下主要职责：

1.深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

2.管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

3.推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

4.推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

5.组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

7.对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

8.对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

9.对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

11.指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

12.指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛事工作。

13.指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

- 年度工作任务

2023年，福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）部门主要任务是：坚持以文体旅高质量融合发展为主线，以争创文化强区、体育强区和全域生态旅游示范区为目标，奋力开创文体旅高质量发展新局面。围绕上述任务，重点抓好继续推进公共文化服务体系建设、继续增强文化遗产保护传承力度、促进全民健身事业蓬勃发展、激发全域旅游发展活力、继续抓好文体旅市场服务监管五个方面的工作内容：

表1-1 区文化体育和旅游局2023年度重点工作任务

| 序号 | 工作任务 | 主要实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进公共文化服务体系建设 | 一是突出高质量党建引领保障高质量发展这一主线，持续巩固拓展党史学习教育成果，创作展现时代主旋律和仓山特色的文艺作品，做亮特色文体旅党建。二是配合推进市美术馆、市博物馆选址仓山建设工作，做好国家公共文化服务体系示范区复检迎检工作。三是积极开展节庆文化活动和群众性文化活动。 |
| 2 | 继续增强文化遗产保护传承力度 | 一是申报宣传一批，积极挖掘我区非物质文化遗产项目，多举措扶持项目传承人；精耕陈靖姑信俗文化品牌。二是指导修缮一批，推进兰记脱胎漆器店旧址修缮工程等未完成的文物修缮工程。三是活化利用一批，深入挖掘文物活化利用模式，指导梁厝片区、塔亭片区等重点文物后续活化利用工作。四是保护管理一批，健全文物管理网络，落实文物保护责任。 |
| 3 | 促进全民健身事业蓬勃发展 | 一是统筹城乡发展规划，完成省、市下达的体育设施建设任务。二是举办丰富多彩的全民健身活动。三是助力体育产业特色化发展。四是加强体育后备人才基地工作，挖掘开展体育优势项目或体育特色项目。 |
| 4 | 激发全域旅游发展活力 | 一是打造“闽江之心”城市新地标，有效串联烟台山、江心岛、仓前公园等沿岸文旅资源。二是加快旅游目的地品质提升，推动烟台山争创国家4A级旅游景区等，推动螺洲争创省级全域生态旅游小镇、林浦争创省级金牌旅游村。三是实施文体旅品牌宣传营销行动。 |
| 5 | 继续抓好文体旅市场服务监管 | 一是深入推进“双随机、一公开”抽查，及时召开部署文体旅安全和疫情防控工作。二是持续开展“扫黄打非”、扫黑除恶、“平安文化市场”、“平安景区”、“非法卫星电视接收设施专项整治”等重点工作。 |

- 资金使用的绩效目标

仓山区文化体育和旅游局根据2023年《福州市政府工作报告》《仓山区政府工作报告》，结合本部门职责、中期规划、年度工作任务及其他需达到的目标，制定本部门整体绩效目标：深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设等。部门整体绩效指标如下表：

表1-2 仓山区文化体育和旅游局2023年部门资金使用绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展大型全民健身活动次数 | ≥10次 |
|  |  | 文化体育活动场次 | ≥20次 |
|  | 质量指标 | 固定资产利用率 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ≥80% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均人员支出 | ≥12000元/人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人均公用支出 | ≤17000元/人 |

- 部门整体收支情况

按照部门预决算编报要求，福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）部门包括3个机关行政处（科）室及7个下属单位，列入2023年部门预算编制范围的单位，包括局本级以及仓山区少年儿童体育学校、仓山区文物保护中心、仓山区文化市场综合执法队、仓山区文化馆、仓山区图书馆、仓山区博物馆、仓山区文化市场管理站。除仓山区文化市场管理站自收自支外，其他经费性质均为全额拨款。

1.部门年初预算整体收支情况

（1）区级财政资金（汇总）预算部分

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）部门收入预算为1,778.66万元，比上年增加15.55万元，主要原因是文化体育和旅游项目增加。其中：一般公共预算拨款收入1,778.66万元。相应安排支出预算1,778.66万元，比上年增加15.55万元，主要原因是文化体育和旅游项目增加。其中：基本支出1,086.59万元、项目支出692.07万元。

表 1-2 区文化体育和旅游局 2023年度部门财政资金预算收支情况

| 资金类型 | 支出类型 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变动率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级财政资金 | 基本支出 | 654.23 | 1,086.59 | 432.36 | 66.09% |
|  | 项目支出 | 1,108.88 | 692.07 | -416.81 | -37.59% |
| 合计 |  | 1,563.11 | 1,778.66 | 15.55 | 0.88% |

2.部门决算整体收支与预算执行情况

（1）财政资金（汇总）决算部分

根据2023年仓山区文化体育和旅游局决算汇总材料：区文化体育和旅游局2023年度收入为10,403.49万元，支出决算数为10,403.49万元，与上年决算数相比，增加8,032.63万元，增长 338.81%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于仓山区综合文化大楼建设。

按资金来源分：一般公共预算财政拨款收入2,102.57万元，政府性基金预算财政拨款收入8,300.92万元。

（2）财政资金预算执行情况

按支出类型分：2023年基本支出数为1,010.14万元（其中：人员经费966.08万元、日常公用经费44.06万元），较年初预算数减少76.45万元、减少7.04%（其中人员经费减少67.61万元，日常公用经费减少8.84万元），项目支出数为9,393.35万元。

按照支出资金来源分：一般公共预算财政拨款支出2,102.57万元、政府性基金预算财政拨款支出8,300.92万元。

按支出功能分：一般公共服务支出5.29万元、文化旅游体育与传媒支出1,966.26万元、住房保障支出121.03万元，其他支出8,310.92万元。根据《仓山区文物局关于拨付建新镇、仓山镇市级文物保护单位专项经费的请示》（仓文物〔2023〕63号）、《仓山区文物局关于增加严复故居和墓日常管理维护补助经费的请示》（仓文物〔2023〕64号）等转移支付66.38万元至仓山镇、螺洲镇等9个镇街。

# 二、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料的全面性和准确性，工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合现场勘查、问卷和访谈等调研实际情况尽可能做出可靠的评价结论。从部门决策、部门履职、部门效益三个方面对该部门进行全面、客观的分析评价，评价结果：2023年度仓山区文化体育和旅游局部门支出绩效评价综合得分为86.46分，绩效评价等级为“良”。其中，部门决策情况、部门履职情况、部门效益情况三项一级指标得分率分别为89.29%、82.53%、88.91%。具体得分情况如下表：

表2-1 部门支出绩效评价得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 评价得分 | 指标得分率 | 综合得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门决策 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 4 | 2 | 50.00% | 89.29% |
|  |  | 绩效目标覆盖率 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 3 | 75.00% |  |
|  | 预算编制 | 预算编制合理性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 5 | 5 | 100.00% |  |
|  |  | 预算编制规划性 | 4 | 4 | 100.00% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100.00% |  |
| 部门履职 | 资金管理 | 部门预算支出率 | 3 | 2.39 | 79.67% | 82.53% |
|  |  | 结转结余率 | 3 | 1 | 33.33% |  |
|  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | 2 | 0.62 | 31.00% |  |
|  |  | 财务合规性 | 4 | 4 | 100.00% |  |
|  |  | 资金下达合法性 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  |  | 预决算信息公开 | 4 | 4 | 100.00% |  |
|  | 业务管理 | 制度建设 | 2 | 1 | 50.00% |  |
|  |  | 制度执行 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  | 资产管理 | 资产管理安全性 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  | 人员管理 | 财政供养人员控制率 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 编外人员控制率 | 2 | 0 | 0.00% |  |
|  | 制度管理 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | 100.00% |  |
| 部门效益 | 经济性 | 公用经费控制率 | 3 | 3 | 100.00% | 88.91% |
|  |  | “三公”经费控制率 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  |  | 预算调整率 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  | 效率性 | 重点工作完成率 | 3 | 3 | 100.00% |  |
|  |  | 绩效目标完成率 | 3 | 2.45 | 81.67% |  |
|  |  | 奖补资金及时发放率 | 3 | 2.39 | 79.67% |  |
|  | 效果性 | 开展大型全民健身活动次数 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 开展文化体育活动场次 | 2 | 1 | 50.00% |  |
|  |  | 旅游收入增长率 | 2 | 1 | 50.00% |  |
|  |  | 文旅产业获奖项目数 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 执法办案行为投诉率 | 2 | 2 | 100.00% |  |
|  |  | 公众满意度 | 5 | 4.61 | 92.20% |  |
| 合计 |  |  | 100 | 86.46 | 86.46% | 良 |

# 三、绩效评价指标分析

- 年度工作任务及绩效目标完成情况

1.年度工作任务完成情况

表3-1 年度工作任务完成情况表

| 序号 | 工作任务 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进公共文化服务体系建设 | 已基本完成。一是完成区博物馆全面提升；区图书馆获评“国”家一级馆”，完成仓前街道综合文化站、对湖街道综合文化站和螺洲社区综合文化服务中心升级版（3.0版）建设。二是开展422场群众性文化活动，惠及群众284.5万人次。年初工作计划中的“推进市美术馆、市博物馆选址仓山建设工作，配合市文旅局推进区级应急广播平台建设”由于市局停止建设，因此本部门未见显著成效。 |
| 2 | 继续推进公共文化服务体系建设 | 已基本完成。一是开展第六批市级非遗传承人、第四批区级非遗传承人推荐申报工作，新增市级非遗传承示范基地2处、市级非遗传承人7人、区级非遗传承12人。二是完成梁厝梁守攀祖居、兰记脱胎漆器店等15处文物保护修缮工程，推进龙瑞寺等1处文物修缮。三是推动文物活化展示，已结合为民办实事项目完成梅坞路56号民居的文物活化利用工程；依托省级文物保护单位林森公馆与区闽剧协会合作共建，打造了全新的“林森书院”等。四是落实区-文物部门-镇（街）-村（居）四级网络管理机制、不可移动文物保护工作协作机制和文物安全直接责任人公示公告制度，开展52次文物安全检查，发现78家次文物建筑存在安全隐患，均已整改完成。 |
| 3 | 促进全民健身事业蓬勃发展 | 已基本完成。一是依引进尚杰AI运动中心、天翔悦动城-智能体育综合体等2个项目，累计投资11亿元。二是承办并组队参与中华龙舟赛、福州马拉松、2023电竞赛等14项活动赛事；开展全国青少年体育俱乐部联赛乒乓球比赛（福州赛区）、五四青年节百团接力赛等15项全民健身活动。三是对我区体育产业发展现状开展调研，提升我区国家体育产业示范基地工作质量。四是组队参加9项福州市各项锦标赛，获得37金67银74铜、网球团体第一、篮球团体第二、乒乓球团体第二的成绩。成功举办省、市少年儿童网球锦标赛等大型比赛。 |
| 4 | 激发全域旅游发展活力 | 已基本完成。一是举办烟台山街头文化艺术节等264场“闽江之心”系列文旅活动，全面搞活文旅经济。二是制定仓山区文创走廊行动方案，提升区文化软实力和产业竞争力,仓山区互联网小镇获评福建（福州）短视频直播产业基地,“福州烟台山城市复兴”项目入围2023第二届三联人文城市奖“城市创新奖”，烟台山成为省内热门旅游目的地。山海恒达标本观光工厂获评2023年度福建省金牌观光工厂等。三是联合省广播影视集团，打造“闽江之心 无界之所”仓山区文旅系列访谈专栏，播放量达7606万。 |
| 5 | 继续抓好文体旅市场服务监管 | 已基本完成。一是走访文化艺术类、体育类校外培训机构244家次。二是办结行政审批360件，完成统计年报审核85家次。三是开展文旅市场扫黑除恶、扫黄打非、静夜守护、文明城区等相关工作，开展剧本杀、非法卫星电视接收设施等专项整治行动，共计出动检查人员983人次，查处办理文体旅市场综合执法案件8起，开展“双随机”抽查工作，随机抽查52家次。 |

2.年度绩效目标完成情况

区文化体育和旅游局2023年绩效目标中除了资金拨付（下达、结算）及时率以及资金使用率未达到年初设立标准外，其他指标诸如开展大型全民健身活动次数、文化体育活动场次等目标任务基本已达成年初指标。

## （二）部门决策情况分析（满分28分，得25分）

1.目标管理（满分10分，得7分）

（1）绩效目标合理性（得2分）

该项指标衡量部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，绩效目标与部门预算资金基本匹配，部门申报的项目符合当前全区政策导向，部门申报的部分项目属于部门正常履行职责的必要实施途径，基本具备实施可行性，但是部分绩效目标和年度工作计划契合性不足，并未完全覆盖年度工作计划中涉及的重点内容，年度总体目标撰写时直接填写的是部门主要职责，未进行概括和精简。

根据绩效指标体系评分标准，该项指标扣2分，绩效评价得分为2分。

（2）绩效目标覆盖率（得2分）

该项指标衡量部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年仓山区文化体育和旅游局共有64个资金项目，均已根据项目年度具体实施内容设置了三级绩效目标，明细目标至少6个以上，覆盖率达到100%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（3）绩效指标明确性（得3分）

该项指标衡量部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，仓山区文化体育和旅游局2023年度绩效指标共设置了5项一级指标，7项二级指标和11项三级明细指标，绩效指标类别基本能够明确体现该部门履职效果，指标评价标准均为量化标准，但是量化标准值的选取依据不够充分，有些指标数值不具有挑战性。

根据绩效指标体系评分标准，该项指标扣1分，绩效评价得分为3分。

2.预算编制（满分18分，得18分）

（1）预算编制合理性（得5分）

该项指标考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，部门预算编制、分配符合本部门职责，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

根据绩效指标体系评分标准，该项指标绩效评价得分为5分。

（2）预算编制规范性（得5分）

该项指标考核部门（单位）预算编制是否符合财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，预算编制根据《福州市仓山区财政局关于编制2023年区级部门预算的通知》（仓财预〔2022〕22号）中的要求进行编制。在预算额度内根据轻重缓急确定项目，按照项目支出内容初步细化了预算支出明细。预算编制规范性与细致性基本符合部门预算编制要求。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

（3）预算编制规划性（得4分）

该项指标考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期发展规划，并依据中期规划编制年度预算。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，部门编制了未来中期发展规划，本部门（单位）在预算编制时，按中期发展规划按照中期发展规划的重点编制预算，并根据发展方向进行预算分配。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

（4）预算编制科学性（得4分）

该项指标考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，本部门的预算调整金额主要是上级部门下达指标的增加，同时存在资金不足本由部门专项补足的情况。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

## （三）部门履职情况分析（满分40分，得33.01分）

1.资金管理（满分22分，得18.01分）

（1）部门预算支出率（得2.39分）

该项指标衡量部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，绩效自评表显示2023年度本部门预算支出实现率为79.60%。指标得分=3分×79.60%=2.39分。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2.39分。

（2）结转结余率（得1分）

该项指标衡量部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。

根据上述部门预算支出率的计算结果，结转结余率=1-79.6%=20.4%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为1分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率（得3分）

该项指标衡量部门（单位）的财政存量考核国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。

部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%，通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2022年年末存量资金规模为0.00万元，2023年年末存量资金继续为0.00万元，变动率为0，财政资金存量资金效率性较好。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（4）政府采购执行率（得0.62分）

该项指标衡量部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，部门2023年采购年初预算共计226.45万元，全年预算额为1046.04，实际支出322.85万元。政府采购执行率=30.86%。此项指标绩效评价得分为2分*30.86%=0.62分。

（5）财务合规性（得4分）

该项指标反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度，会计核算规范，重大项目支出有必要决策程序。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

（6）资金下达合法性（得3分）

该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，仓山区文化体育和旅游局根据《仓山区文物局关于拨付建新镇、仓山镇市级文物保护单位专项经费的请示》（仓文物〔2023〕63号）、《仓山区文物局关于增加严复故居和墓日常管理维护补助经费的请示》（仓文物〔2023〕64号）等转移支付66.38万元至仓山镇、螺洲镇等9个镇街，及时下达。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（7）预决算信息公开（得4分）

该项指标主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年度仓山区文化体育和旅游局部门预算、决算信息均已进行公开。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

2.业务管理（满分5分，得4分）

（1）制度建设（得1分）

该项指标考核部门（单位）项目在各项目管理中的制度建设情况。

通过现场抽查仓山区文化体育和旅游局提供的关于资金项目的佐证材料，存在部分项目没有完整的具有针对性的财务制度或项目管理制度。

根据绩效指标体系评分标准，该项指标扣1分，绩效评价得分为1分。

（2）制度执行（得3分）

该项指标反映部门（单位）项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。

通过现场抽查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，项目实施基本遵循相关规定，固定资产购置均按照相应管理办法进行验收。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

3.资产管理（满分5分，得5分）

（1）资产管理安全性（得2分）

该项指标衡量部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年年末有对固定资产进行清查，未发现有盘盈盘亏情况。资产基础信息和资产卡片信息已完善。资产运行情况良好。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（2）固定资产利用率（得3分）

该项指标衡量部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年度仓山区文化体育和旅游局及下属单位固定资产均处于在用状态。固定资产利用率达100%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

4.人员管理（满分4分，得2分）

（1）财政供养人员控制率（得2分）

该项指标衡量部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料人员花名册、决算汇总表以及三定方案，根据机构编制规定，仓山区文化体育和旅游局行政编制4名，目前在编在职人员3名，财政供养人员控制率为75%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（2）编外人员控制率（得0分）

该项指标衡量部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。在编人员在该指标计算中包含行政编制和事业编制。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料人员花名册、决算汇总表，核定仓山区文化体育和旅游局以及所辖单位行政+事业编制人员共39名，非编人员数量为43名，编外人员控制率为52.44%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为0分。

5.制度管理（满分4分，得4分）

（1）管理制度健全性（得4分）

该项指标衡量部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，部门制定了财务管理制度、内控制度、预算绩效管理制度等，基本有效执行和落实。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

## （四）部门效益情况分析（满分32分，得28.45分）

1.经济性（满分8分，得8分）

（1）公用经费控制率（得3分）

该项指标衡量部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，公用经费年初预算数是52.90万元，支出决算数是44.06万元。公用经费决算数＜公用经费预算数。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）“三公”经费控制率（得3分）

该项指标衡量部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年度仓山区文化体育和旅游局“三公”经费年初预算数是0.00万元，支出决算数是0.00元。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（3）预算调整率（得2分）

该项指标衡量部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。

根据2023年仓山区文化体育和旅游局决算汇总表，部门年初预算数为1,778.66万元，调整预算数为2,102.57万元，预算调整率为18.21%。由于多数预算调整指标为上级部门2023年下达的项目指标，具有不可预测性，因此该项指标参考基本支出的预算调整率。基本支出全年预算数为1,010.14万元，年初预算数是1086.59。预算调整率=-7.04%

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

2.效率性（满分9分，得7.84分）

（1）重点工作完成率（得3分）

该项指标衡量部门（单位）完成重点计划工作事项或项目的完成情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，5项重点工作任务完成5件，继续增强文化遗产保护传承力度、继续促进全民健身事业蓬勃发展、继续激发全域旅游发展活力、继续抓好文体旅市场服务监管已基本完成，继续推进公共文化服务体系建设工作任务中，如“推进市美术馆、市博物馆选址仓山建设工作，配合市文旅局推进区级应急广播平台建设”等由于市局停止建设，因此本部门该项内容未见显著成效，因此依然认为完成率为100.00%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）绩效目标完成率（得2.45分）

该项指标衡量部门（单位）整体绩效目标完成的情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，部门三级明细指标共计11项，包含产出、成本、效益	等指标，除时效指标“资金拨付（下达、结算）及时率”以及经济成本指标“资金使用率”未达到既定目标外，其他9个指标均达到既定目标值。完成比率为81.82%。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2.45分。

（3）资金及时拨付率（得2.39分）

该项指标衡量部门（单位）项目资金拨付完成情况与预期时间对比的情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，奖补资金及时发放率为79.60%，该项指标绩效评价得分为3分*79.6%=2.39分。

3.效果性（满分15分，得12.61分）

（1）开展大型全民健身活动次数（得2分）

该项指标衡量部门（单位）在促进社会j健身活动努力程度与效果性大小。

根据部门绩效目标表，开展大型全民健身活动次数≥10次，本年度实际开展21次。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（2）开展文化体育活动场次（得1分）

该项指标衡量部门（单位）推动体育事业共建共享的努力程度。

根据部门绩效目标表，文化体育活动场次≥20次，本年度开展303次。但是存在绩效目标衡量标准设定过小的可能，扣1分。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为1分。

（3）旅游收入增长率（得1分）

该项指标衡量部门（单位）在促进文化旅游工作方面的努力程度与效果。

通过查阅相关统计数据，全区旅游总收入92.72亿元，比去年增长62.00%，福州市旅游总收入983.89亿元，比上年增长65.00%。福建省旅游总收入6981.08亿元，比去年增长61.30%。所以旅游收入增长率跑赢福建省水平，未跑赢福州市。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为1分。

（4）文旅产业获奖项目数（得2分）

该项指标衡量部门（单位）在培育文旅产业及项目取得的成效。

根据工作总结，山海恒达标本观光工厂获评2023年度福建省金牌观光工厂；福州和声钢琴股份有限公司、宝宝巴士股份有限公司等6家企业获评省文化产业示范基地。福州烟台山获评第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（5）执法办案行为投诉率（得2分）

该项指标衡量群众对部门（单位）在执法过程中的反馈情况。

通过核查仓山区文化体育和旅游局提供的佐证材料，2023年办理综合执法案件8起，投诉次数为0。

根据绩效指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（6）公众满意度（4.61分）

选取仓山区文化体育和旅游局2023年度所服务的群众作为调查对象，设计了2023年部门职责履行满意度调查问卷。经统计，发放并回收了135份有效问卷。2023年度仓山区文化体育和旅游局部门职责履行的综合满意度为92.15%。该项指标得分为5分*92.15%=4.61分。满意度情况具体如下：

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 推进公共文化服务体系建设方面的工作成效满意度 | 119 | 88.15% |
| 增强文化遗产保护传承力度的工作成效满意度 | 127 | 94.07% |
| 促进全民健身事业蓬勃发展的工作成效满意度 | 124 | 91.85% |
| 激发全域旅游发展活力方面的工作成效满意度 | 125 | 92.59% |
| 抓好文体旅市场服务监管的工作成效满意度 | 127 | 94.07% |
| 本题有效填写人次 | 135 |  |

# 四、主要成效及做法

## （一）文化惠民与公共服务体系建设显成效

仓山区文化体育和旅游局积极响应国家文化惠民政策，致力于提升公共文化服务水平。区博物馆完成全面提升，区图书馆成功获评“国家一级馆”，年新增图书资源6万册，借阅量及到馆人数均创历史新高。通过实施“汽车流动服务”、“心能量”心理健康讲座等创新服务方式，进一步拓宽了文化服务的覆盖面。同时，新开辟了幼儿园图书分馆、机关单位及社区图书流通点，有效促进了文化资源的共享。此外，综合文化站、社区文化服务中心、乡村戏台以及农民文化公园的改造提升，为群众提供了更加舒适便捷的文化活动场所。全年共举办422场群众性文化活动，深受群众好评，有效提升了全民文化素养。

## （二）文化遗产保护与活化利用取得新进展

仓山区文化体育和旅游局高度重视文化遗产保护工作，通过推荐申报多批次非遗传承人，新增多处市级非遗传承示范基地，成功举办了多项非遗活动，进一步弘扬了传统文化。对146件文物进行了核实，完成了15处文物的修缮工程，并落实了四级网络管理机制，确保了文物安全。在文物活化利用方面，区文化体育和旅游局积极推动文物与旅游、教育等产业的融合发展，有效提升了文化遗产的社会价值和经济效益。

## （三）体育事业蓬勃发展，全民健身氛围浓厚

仓山区文化体育和旅游局积极推动体育设施建设，新建及更新了游泳池、健身房、篮球场等体育设施，建成长安山智慧体育公园，为市民提供了更加丰富的健身场所。同时，承办并组队参与了多项赛事活动，如中华龙舟赛、福州马拉松等，有效激发了市民的健身热情。在竞技体育方面，组队参加了多项市级锦标赛，取得了优异成绩。此外，区文化体育和旅游局还引进了大型体育项目，提升了体育产业示范基地的工作质量，为体育事业的持续发展奠定了坚实基础。

## （四）文旅融合深入推进，市场环境持续优化

仓山区文化体育和旅游局2023年度积极探索文旅融合发展的新路径，成功举办了“闽江之心”系列文旅活动，有效激活了文旅经济。与省广播影视集团合作，打造了“闽江之心 无界之所”文旅系列访谈专栏，进一步提升了仓山的知名度。在文创产业发展方面，制定了文创走廊行动方案，推动了多家企业获评省级文化产业示范基地，并完成了多处民宿的联审备案。此外，还建设了数字文旅平台，串联了螺洲、林浦等文旅资源，为游客提供了更加便捷的旅游体验。在优化市场环境方面，区文化体育和旅游局加强了对文化企业的走访和服务，推动了酒店升级和行政审批工作的顺利开展，同时，也加大了执法检查力度，开展了多项专项整治行动，有效维护了文旅市场的秩序。

# 五、存在的问题及原因

- 绩效目标与工作计划不匹配

根据仓山区文化体育和旅游局提供的年初工作计划和绩效目标表，部门绩效目标设定过于笼统，与实际工作内容脱节，只有指标“开展大型全民健身活动次数”以及“文化体育活动场次”和工作计划任务挂钩，导致在评价周期内，部门成员可能难以明确工作如何直接贡献于部门绩效目标的实现，不利于绩效的监督和管理。这也导致了部门行为与绩效目标之间存在偏差，影响整体工作效率和效果。且部分指标的量化标准较易达成，不具有挑战性。原因可能在于上下级之间、部门之间在目标设定过程中的沟通不充分，未能确保所有相关人员对目标的理解一致，并将其有效融入到日常工作计划中。

- 编外人员比例较高

由于工作任务繁多，现有编制内人员难以承担全部的工作量，目前仓山区文化体育和旅游局（含下属单位）非编人员占总人数的52.44%，但是部门中编外人员数量占比过高，可能影响到工作质量的稳定性，如管控不到位还可能存在服务质量问题和法律风险。

- 预算执行率低，项目制度不够健全

区文化体育和旅游局在一些项目中的预算执行率低于预期。以部门采购为例，年初预算共计226.45万元，全年预算额为1046.04万元，但实际支出是322.85万元，，政府采购执行率仅为30.86%，“闽江之心”活动经费的预算执行率也仅为35.04%，主要是由于财政资金短缺。通过抽查各项目材料发现，项目中管理制度不够健全，针对性不足。同时发现资金量较大的仓山区文化综合大楼目前已经停工，采用的是债券资金，可能存在偿债风险。

# 六、有关建议

- 绩效目标与工作计划精准衔接

一是重新审视年初工作计划和绩效目标表，确保每一项绩效目标都具体、可衡量，并与实际工作内容紧密相关。要明确关键指标的具体实施路径和预期成效，将其细化到季度、月度工作计划中，确保每位部门成员都能清晰理解自己的工作如何直接支撑绩效目标的实现。二是建立上下级之间、部门之间的定期沟通机制，确保在目标设定过程中，所有相关人员都能充分理解并认同绩效目标，将其有效融入到日常工作计划中。通过召开目标设定研讨会、工作部署会等形式，增进共识，形成合力。三是在设定绩效目标时，应充分考虑实际情况和未来发展潜力，设定既具有挑战性又可实现的目标，以激发部门成员的工作积极性和创造力。

- 优化人力资源配置，提升工作质量稳定性

全面梳理现有工作任务，科学评估工作量，提升工作效率。建立健全编外人员管理制度，明确岗位职责、工作标准和考核要求，加强培训和教育，提升编外人员的专业素养和服务水平。同时，加强对编外人员的日常管理和监督，确保服务质量稳定可靠，探索灵活用工机制，劳务派遣、项目外包等，以弥补编制内人员的不足，同时降低因编外人员数量过多而潜在的风险。

## （三）优化资金分配结构，完善项目管理制度

基于资金紧张的客观情况，部门应加强对预算执行情况的监控与分析，及时发现并解决问题。同时，优化资金分配结构，确保重点项目和紧急任务的资金需求得到满足。还要针对不同类型的项目，制定具体的项目管理制度和操作流程。明确项目立项、审批、实施、验收等各个环节的职 责和要求，确保项目管理的规范性和有效性。加强对项目进展情况的跟踪与评估，及时调整项目计划和预算。债券资金类项目方面，应建立健全风险预警机制，加强对项目资金使用的风险监控，确保偿债风险的可控性。