## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 企业退休人员社会化管理补助资金
主管部门 |  |  | 福州市仓山区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市仓山区人力资源和社会保障局
项目概况 |  |  | 榕财企（指）【2023】14号，仓山区人民政府办公室文件处理单【2023】4328号
主要成效 |  |  | 指导企业做好拟移交的退休人员人事档案的规范整理；指导企业与人事档案接收单位做好退休人员人事档案移交、接收和管理工作。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 43.00 | 43.00 |  | 20.15 | 10 | 46.86 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 43.00 | 43.00 |  | 20.15 | — | 46.86
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 指导企业做好拟移交的退休人员人事档案的规范整理；指导企业与人事档案接收单位做好退休人员人事档案移交、接收和管理工作。 |  |  |  |  | 该资金全年支出20.15万元，执行率46.87%
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 日常工作完成率 |  | ≥95% |  | 100 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 |  | ≥95% |  | 46.87 | 10 | 4.93 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 |  | ≥95% |  | 100 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 |  | ≥85% |  | 85 | 10 | 10 | 无
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 84.93
评价等级 |  | 良（90>S≧80）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 资金管理问题 |  | 有些资金需要到年底才能兑现，造成资金使用率较低，达不到绩效进度要求。 |  |  |  | 加快业务的办理进度，尽快完成项目审核，及时兑现资金，保证资金使用进度符合绩效管理要求。