附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（企业退休人员社会化管理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

企业退休人员社会化管理工作经费

（二）主要成效

根据《福州市人民政府2006年第14次常务会议纪要》和《福州市人民政府关于推进居家养老服务工作的实施意见》（榕政综〔2011〕141号）要求，按接收企业退休人员给予乡镇（街道）、村（社区）企业退休人员社会化管理活动经费，所需经费由市、区各承担50%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分60分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)退休人员社会化管理的社区数量(个)，目标值97，完成值97，分值10，得分10。

2、质量指标

1)日常工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)业务处理及时性(%)，目标值100，完成值0，分值20，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值70000，完成值70000，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 有些资金需要到年底才能兑现，造成资金使用率较低，达不到绩效进度要求。

（二）改进措施

1.  加快业务的办理进度，尽快完成项目审核，及时兑现资金，保证资金使用进度符合绩效管理要求。