附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（企业退休人员社会化管理补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财企（指）【2023】14号，仓山区人民政府办公室文件处理单【2023】4328号

（二）主要成效

指导企业做好拟移交的退休人员人事档案的规范整理；指导企业与人事档案接收单位做好退休人员人事档案移交、接收和管理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.93分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值46.87，分值10，得分4.93。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)日常工作完成率(%)，目标值95，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)工作完成率(%)，目标值95，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)企业满意率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 有些资金需要到年底才能兑现，造成资金使用率较低，达不到绩效进度要求。

（二）改进措施

1.  加快业务的办理进度，尽快完成项目审核，及时兑现资金，保证资金使用进度符合绩效管理要求。