附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（文明创建专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据仓山区委2012年8月20日会议纪要（二十八）《仓山区创建迎国检专项会议纪要》拨付50万迎检经费给区创建办，其中10万元作为创建办招聘临时人员及创建工作办公经费，40万作为创建工作中的应急经费。

（二）主要成效

创建全国文明城市（省级文明城区）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.7分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金执行率(%)，目标值90，完成值15.32，分值10，得分1.7。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)更新更换公益广告数量(面)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)各项工作动转率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)工作完成时限(天)，目标值365，完成值365，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)形成工作总结并上报(份)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)接到投诉次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 本单位2024年度文明创建专项资金执行率较低，需要加强财政资金支出管理

（二）改进措施

1. 本单位2024年度文明创建专项资金执行率较低，需要加强财政资金支出管理