附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（福州市标准化专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过实施标准化战略，推进质量强市建设

（二）主要成效

通过实施标准化战略，推进质量强市建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)对主导（参与）制定福州市地方标准或国家标准的补助标准(万元)，目标值27.5，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助单位数(家)，目标值4，完成值4，分值20，得分20。

2、质量指标

1)补助对象与依据文件吻合度(百分数)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)申报通知发布时限(月)，目标值5，完成值2，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)补助研制国家标准或地方标准的数量(项)，目标值5，完成值6，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受补助单位满意度(百分数)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 财政资金不足无法及时支付。财政资金不足无法及时支付。财政资金不足无法及时支付。

（二）改进措施

1. 财政资金不足无法及时支付。财政资金不足无法及时支付。财政资金不足无法及时支付。